**東生涯学習センター『生涯学習まつり２０２１』参加要項**

**１　イベント開催の目的とねらい**

|  |
| --- |
| 当センターを中心に活動する自主学習グループが、日ごろの活動成果を作品展示、活動発表、体験、その他の様々な形で発表し、交流することにより、各グループ活動の活性化をめざすとともに、地域全体の生涯学習の充実を図る。  さらに、生涯学習まつり２０２１実行委員会を組織し、日ごろ当センターを中心に活動するグループが、生涯学習まつりの実行主体となって、企画、準備、運営全般を進めていく。  以上のような活動をとおして、地域の生涯学習の活性化や地域づくりの活動につなげることを、このイベントのねらいとしています。  なお、新型コロナウイルス感染症の予防および拡大防止のため、延期または中止することがありますのでご承知おきください。 |

**２　開催日時**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| １日目 | ２０２１年１１月１３日（土）　９：４５～１６：００ | ９：４５～１０：００　オープニング |
| ２日目 | ２０２１年１１月１４日（日）１０：００～１５：００ |  |

**３　実行委員会・報告会　実施予定日時**

|  |  |
| --- | --- |
| 第１回実行委員会 | ７月１６日（金） １４：００～ 視聴覚室 |
| 第２回実行委員会 | ８月１９日（木） １４：００～ 視聴覚室 |
| 第３回実行委員会 | ９月１６日（木） １４：００～ 視聴覚室 |
| 第４回実行委員会 | １０月１４日（木） １４：００～ 視聴覚室 |
| 報告会 | １２月１６日（木） １４：００～ 視聴覚室 |

**４　参加条件　（※授産施設を除く。）**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 東生涯学習センターの自主学習グループに登録している。 |
|  | 生涯学習まつり２０２１実行委員会の会員となり、実行委員会（全４回）と報告会へ、各グループから最低1名出席する。（代理出席可） |
|  | 調査票やアンケート等の書類の提出に協力する。 |
|  | まつり当日、１階または３階の受付当番等の協力をする。 |
|  | まつり当日、展示グループは出展ブースに１名以上、常駐する。 |
|  | まつり会場の片付け（１１月１４日１５：００～予定）に各グループ1名以上参加する。 |

**５　発表会場**

|  |  |
| --- | --- |
| 活動発表 | ２Ｆ視聴覚室 |
| 展示 | ３Ｆ体育室 |
| 体験 | ３Ｆ体育室、２Ｆ第３・４集会室（予定） |
| 食品販売 | １Ｆロビー |

**６　発表時間について**

|  |
| --- |
| 発表時間は各グループ３０～４５分程度と考えていますが、参加希望グループの数により、発表時間（持ち時間）が変更される場合があります。また、発表希望時間が重なる場合は、抽選等により調整します。 |

**７　駐車場について**

|  |
| --- |
| ・当日の駐車場については、基本的には近隣の民間駐車場をご利用ください。  ・ただし、食品関係のグループに関しては衛生面のことを考え、当センター北側講師用駐車場、または  中央看護専門学校の駐車場の利用を考えています。  ・中央看護専門学校につきましては、借りられない可能性もありますのでご了承ください。  ・展示グループ・発表グループ・体験グループの方は、前日に運搬・展示を済ませてください。  ・前日１１月１２日（金）は搬入のため駐車場を開放します（台数に限りあり）。 |

**８　参加自主学習グループ調査票**

|  |
| --- |
| 参加を希望されるグループは、参加自主学習グループ調査票に必要事項をご記入の上、６月１日（火）  ～７月１日（木）までに、１階事務室窓口にご提出ください。　ＦＡＸ可（０５２－９３２－４８８２） |

２０２１年６月吉日　名古屋市東生涯学習センター

東生涯学習センター 『生涯学習まつり２０２１』 スケジュール（仮）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ６月 | ４日 | ホームページにて「生涯学習まつりの２０２１」開催日発表 |
| ５日 | 参加要項と参加自主学習グループ調査票の配布開始 |
| 初旬 | 中央看護専門学校に、臨時駐車場の借用依頼 |
| 中旬 | 模擬店の出店依頼送付　（授産施設・グループ結） |
| ７月 | １日 | 参加要項と参加自主学習グループ調査票　提出締切 |
| １６日 | 第１回生涯学習まつり２０２１実行委員会開催 （１４：００～ 視聴覚室） |
| ８月 | ８日 | タイムスケジュールの希望とパネルの必要枚数調査　提出締切 |
| 中旬 | パネル運搬業者の見積と契約。 |
| １９日 | 第２回生涯学習まつり２０２１実行委員会開催 （１４：００～ 視聴覚室） |
| ９月 | ２日 | チラシの校正・貸出備品・受付け当番等の調査　提出締切 |
| １６日 | 第３回生涯学習まつり２０２１実行委員会開催 （１４：００～ 視聴覚室） |
| 下旬 | チラシの完成 |
| 下旬 | チラシの配布 |
| １０月 | ５日 | 発表グループのレイアウトやプログラム等の調査　提出締切 |
| １４日 | 第４回生涯学習まつり２０２１実行委員会開催 （１４：００～ 視聴覚室） |
| 中旬 | 模擬店の実施計画書の提出 |
| １１月 | １１日 | １１月１１日～１５日　体育室・集会室等　一般貸出不可。 |
| １１日 | ＡＭ：体育室　パネル設置個所の墨だし |
| １１日 | ＰＭ：パネル搬入・設置 |
| １２日 | ＡＭ：会場準備 （東生涯学習センター職員）  机・イス・備品の移動  看板・のぼり・掲示物等の設置 |
| １２日 | ＰＭ：自主学習グループ　荷物搬入・設置・飾付 |
| １２日 | ＰＭ：発表グループ打合せ |
| １３日 | 生涯学習まつり２０２１　【１日目】　（９：４５～１６：００） |
| １４日 | 生涯学習まつり２０２１　【２日目】　（１０：００～１５：００） |
| １４日 | １５：００～　片付 |
| １５日 | パネルの解体・返却 |
| １５日 | 清掃・復旧 |
| １６日 | 通常営業 |
| ２５日 | グループアンケート　提出締切 |
| １２月 | １６日 | 報告会開催　（１４：００～ 視聴覚室） |